## 乡镇项目
附件：
转移支付区域（项目）绩效目标目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 （2021年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目）
中央主管部门 |  | 国家体育总局
地方主管部门 |  | 山西省体育局 |  | 实施单位 | 8个市级体育局
项目资金 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率
|  | 年度资金总额 | 440万元 | 432.8405万元 |  | 98.37%
|  | 其中：中央补助 | 440万元 | 432.8405万元 |  | 98.37%
地方资金
其他资金
年度总 体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 1：改善国定贫困地区体育健身设施落后状况； 2：加快构建现代公共文化服务体系，促进基层体育活动设施均等化； 3：保障广大群众开展文化体育活动基本权益。 |  |  | 本次公共文化补短板工程是在我省尚未建设乡镇级健身设施的35个国定扶贫县中逐步实施，充分发挥了体育在扶贫领域的独特作用。各实施单位按照文件规定因地制宜配置了健身器材，满足了当地不同人群的需求。同时，各实施单位在完成场地建设后，实行免费对外开放，满足了受益人群的健身需求，提升了群众的幸福感，提高了群众的满意度，弥补了当地社会公益事业欠账。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 100% | 98.37%
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 安装国定贫困地区健身器材补短板工程乡镇/街道个数（个） | 22个 | 22个
|  |  | 增加体育场地面积数（㎡) | 24420 | 31467.44
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | 60% |  | 项目未进行可研等前期准备工作。下一步在实施项目时将做足前期准工作
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜 | 100% | 100%
|  |  | 按规定标识宣传标识 | 100% | 100%
|  |  | 健身路径器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准百分比（%） | 100% | 100%
|  |  | 室内健身器材符合国家标准（%） | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | ≥90% | ≥90%
|  |  | 资金在规定时间下达 | ≥90% | ≥90%
|  |  | 按时上报资金使用情况 | 100% | 100%
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 | 100% | 100%
|  |  | 体育健身器材招标 | 资金下达后2个月内 | 资金下达后2个月内
|  |  | 体育健身器材发放、安装 | 器材招标后3个月内 | 器材招标后3个月内
|  |  | 项目工程验收 | 器材安装完毕1个月内 | 器材安装完毕1个月内
|  | 社会效益 指标 | 弥补当地社会公益事业欠账 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 完善全省移民新村公共体育设施(分） | ≧9分 | ≧9分
|  |  | 有效增加体育场地面积（㎡) | 24420㎡ | 31467.44㎡
|  |  | 提升公共体育设施水平（分） | ≧8分 | ≧8分
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 持续提高 | 一定程度提高
|  |  | 提高国定贫困县乡镇/街道体育场地健身器材质量水平（%） | ≧90% | ≧70% |  | 部分室内器材利用率偏低。对室内器材使用方法进行培训
|  |  | 完善国定贫困县乡镇/街道公共体育服务体系（分） | ≧8分 | ≧6分 |  | 缺少后期管护制度。将制定后期管护制度。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≧85% | ≧90%
|  |  | 贫困县乡镇/街道健身群众满意度(%) | ≧90% | ≧95%
|  |  | 当地居民群众对国家基本公共文化服务满意度(%) | ≧90% | ≧96%